## Slide 2: Program Impact4Values v okviru Programa EU „Državljani, enakost, pravice in vrednote“ (CERV) JAVNI RAZPIS ZA MALE IN SREDNJE PROJEKTE DELAVNICA ZA SPREMLJANJE IN POROČANJE
Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

## Slide 3: Izvajanje projektov
Stalno komuniciranje s skrbnico pogodbe
2 obiska na terenu
1 vmesno in končno poročilo (na 6 do 9 mesecev)
Poročila se pošlje na elektronski naslov skrbnice

## Slide 4: Izvajanje projektov
Večje spremembe javiti preden se zgodijo – skrbnica jih potrdi!
Možnost podaljšanja za največ 3 mesece
Vsi projekti (ne glede na podaljšanje) se morajo končati do 30/6/2025

## Slide 5: Izvajanje projektov
Roki poročil, ki so določeni v pogodbi so zavezujoči!
Dokumentacijo je potrebno hraniti do 31/12/2031
Obvezna uporaba EU logotipa in obvestila o podpori EU

## Slide 6: VIDNOST PROGRAMA IMACT4VALUES
Objava opisov projektov na spletni strani
Redno pošiljanje zgodb o uspehu, fotografij ipd.
Sodelovanje pri promocijskih aktivnostih (npr. zajtrk za novinarje; zaključna konferenca)

## Slide 7: Kaj pomeni pavšal?
Plačila niso vezana na dejansko porabo, ampak na realizacijo ciljev/rezultatov.
Ni dokazovanja porabe sredstev s predložitvijo računov ipd.
Vsa dokazila so vezana na vsebino in ne na finance.

## Slide 8: Plačila
Predplačilo 50 % ob podpisu pogodbe.
40 % vmesno plačilo po potrditvi vmesnega poročila (pazi! Ocenjuje se napredek pri doseganju rezultatov)
10 % po potrditvi končnega poročila – možnost znižanja sredstev, če rezultati ne bodo doseženi!

## Slide 9: Nedoseganje rezultatov projekta – zmanjšanje donacije
rezultate projekta ovrednoti posebna skupina za oceno višine zmanjšanja sredstev v sestavi skrbnik pogodbe, drug skrbnik pogodbe in vodja programa. Vsak član skupine oceni procentualno odstopanje doseženih rezultatov od načrtovanih in vpliv odstopanja na doseganje ciljev projekta. Če odstopanje ni imelo vpliva na doseganje ciljev projekta oz. je bil ta zanemarljiv, se finančna sredstva za projekt ne zmanjšajo.
Če skupina oceni, da odstopanje pomembno vpliva na doseganje ciljev projekta, upravni odbor programa sprejme odločitev o ustavitvi plačil, zmanjšanju zneska dotacije ali odpovedi pogodbe. Upravni odbor o odločitvi obvesti upravičenca, ki lahko v roku 10 delovni dni zagotovi dodatne informacije in zaprosi za ponovno presojo ali se pritoži na odločitev upravnega odbora.
Upoštevajo se le rezultati, ki so nastali v okviru projekta – to pomeni tudi, da so ustrezno označeni z logotipom EU in navedbo financerja, kot je to navedeno v členu.

## Slide 10: Pregled obrazca za poročanje

## Slide 11: Vprašanja?