**Akcijski načrt ReNPDP 2023 – 2025: OSNUTEK**

# 8.1 Preventiva na področju prepovedanih drog

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.1 Preventiva na področju prepovedanih drog | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Vzpostavitev nacionalne koordinacije na področju preventive** | Vzpostavitev  ekspertne delovne skupine za preventivo na področju zasvojenosti | X | X | X | X | X | Krepitev medsektorskega sodelovanja na področju preventive in izboljšanje institucionalnih in kadrovskih pogojev za nadaljnji celostni razvoj področja preventive. | **Ministrstvo za zdravje**  NIJZ, MVI, MDDSZEM, NVO, CPZOPD, raziskovalne ustanove |
| Razvoj protokolov sodelovanja med strokovnimi in svetovalnimi službami, ki delujejo na področju preventive. |  | X | X | X | X | Vzpostavitev trajnih strokovnih povezav med Centri za duševno zdravje otrokov in mladostnikov, šolskimi svetovalnimi službami, Centri za krepitev zdravja, nevladnimi organizacijami in drugimi strokovnimi službami. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje**,  MZ, MVI, MDDSZEM, lokalne skupnosti, NVO |
| **Vzpostavitev nacionalnega sistema kakovosti izvajanja programov preventive** | Pregled obstoječih preventivnih programov glede na diferenciacijo (regije, ciljne skupine, osnovna tema, mediji) |  | X | X | X | X | Vzpostavitev Centra za evalviranje in certificiranje programov na področju zasvojenosti.  Razvoj enotne nacionalne metodologije spremljanja, evalviranja in certificiranja programov na področju zasvojenosti. | **Ministrstvo za zdravje**  MDDSZEM, NIJZ, MVI |
| **Izmenjava strokovnih znanj za višjo kakovost preventivnih programov** | Izmenjava dobrih praks in spodbujanje raziskovanja na področju preventivnih programov | X | X | X | X | X | Letna nacionalna preventivna konferenca s področja zasvojenosti in preventive  Strokovni dogodek z izmenjavo znanstvenih dosežkov na področju  Preventive in preprečevanja odvisnosti | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ, druge organizacije in strokovnjaki |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.1.1 Razvoj in krepitev programov zgodnje preventive | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Krepitev programov zgodnje preventive za otroke in starše ter družine.** | Povečanje kapacitet in sofinanciranja izvajanja programov zgodnje preventive v šolskem, socialnem in zdravstvenem sektorju.  Spodbujanja povezovanja organizacij, ki delujejo na področju preventive. |  | X | X | X | X | Krepitev izvajanja obstoječih programov nevladnih organizacij in podpora razvoju novih programov.  Vzpostavitev foruma za nevladne organizacije, strokovne institucije, vladne organizacije in druge deležnike s področja preventive, ki bo omogočal izmenjavo informacij, stališč, dobrih praks in s prispeval k razvoju področja preventive. | **Ministrstvo za zdravje**,  MVI, MDDSZEM, NIJZ, NVO, lokalne skupnosti. |
| **Krepitev programov zgodnje intervencije za otroke in starše ter družine v katerih je ugotovljena uporaba prepovedanih drog.** | Opolnomočenje strokovnjakov za izvajanje indicirane preventive na področju drog. Krepitev izvajanja obstoječih programov izobraževanja in podpora razvoju novih izobraževanj. | X | X | X | X | X | Uvajanje novih znanj preventive v nova okolja.  Razvoj izobraževalnega modela za poglabljanje znanj in veščin s področja zasvojenosti za zgodnjo identifikacijo in obravnavo mladostnikov, ki posegajo po psihoaktivnih snoveh. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje**,  MZ, MVI, MDDSZEM, lokalne skupnosti, NVO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.1.2 Preventiva v družini, vzgoji in izobraževanju | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Krepitev strokovnega znanja in veščin s področja preventive za deležnike, ki delujejo v šolskem in lokalnem okolju.** | Krepitev strokovnega znanja in veščin na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi. |  |  | X | X | X | Razvoj smernic za izvajanje indicirane preventive s področja zasvojenosti od PAS v OŠ, SŠ in dijaških domovih  Priprava predloga modula za vključevanje in sodelovanje Policije in drugih ključnih deležnikov na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalni skupnosti s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi. | **Ministrstvo za zdravje,**  NIJZ, MVI, MDDSZEM |
| **Krepitev vsebin telesnega in duševnega zdravja in preprečevanja odvisnosti na vseh ravneh vzgojno – izobraževalnega sistema.** | Krepitev programov, izobraževanj in drugih ukrepov za sistematično vključevanje preventivnih vsebin na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema.  Usposabljanje strokovnih delavcev in zdravstvenih delavcev za izvajanje preventivnih programov in aktivnosti za otroke in mladostnike, starše |  | X | X | X | X | Umestitev kakovostnih in z dokazi podprtih izobraževalnih programov o preventivi na področju psihoaktivnih snovi in nekemičnih zasvojenostih v okviru razširjenega programa OŠ ter izbirnih predmetov  Usposabljanje strokovnih delavcev VIZ (v KATIS)  Usposabljanje zdravstvenih delavcev za izvajanje projektov (Šola za starše…)  Predlog vključitve vsebin s področja preprečevanja zasvojenosti v Zakon o OŠ in druge strateške dokumente VIZ | **Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje**  Zavod za šolstvo, MZ, NIJZ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.1.3 Preventiva na delovnem mestu | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Krepitev preventivnih programov za preprečevanje uporabe dovoljenih in nedovoljenih prepovedanih drog na delovnem mestu.** | Razvoj in krepitev izobraževanj na temo poklicnih tveganj in prenosa dobrih praks glede preprečevanja ter svetovanja pri uporabi alkohola in drog na delovnem mestu.  Krepitev preventivnih vsebin, ki naslavljajo zaposlene kot starše. |  | X | X | X | X | Večja dostopnost programov zgodnjega posredovanja za zaposlene, pri katerih se pojavlja občasna uporaba prepovedanih drog ali druga tvegana vedenja za nastanek odvisnosti.  Večja ozaveščenost zaposlenih, ki so tudi starši o problematiki psihoaktivnih snovi pri mladostnikih in o obstoječih virih pomoči. | **Ministrstvo za zdravje,**  MDDSZEM, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, GZS, sindikati, Inšpektorat za delo, MGTŠ, lokalne skupnosti, NVO |

***OPOMBA: Poglavje iz strategije: 8.1.4 Preventiva v nočnem življenju – prestavljeno v poglavje Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.1.5 Preventiva za preživljanje prostega časa | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Razvoj in nadaljnja krepitev brezplačnih preventivnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa** | Pregled potreb po izvajanju preventivnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa v socialno deprivilegiranih okoljih in potencialnih okoljih/prostorih, primernih za izvajanje programov. | X | X | X | X | X | Izvajanja in krepitev nevladnih preventivnih programov za prosti čas, s posebnim poudarkom na mladih in drugih ranljivih skupinah (dnevni centri, terensko delo z mladimi, mladinski klubi) | **Ministrstvo za zdravje,**  MDDSZEM, NIJZ, NVO, lokalne skupnosti |
| **Razvoj pilotnega projekta analize zlorab v športu prepovedanih snovi med splošno populacijo in priprava ukrepov** | Izvedba analize in ocena stanja. |  |  | X | X | X | Vmesno poročilo o rezultatih analize  Priprava preventivnih ukrepov za preprečevanje zlorab v športu prepovedanih snovi med splošno populacijo. | **Ministrstvo za zdravje,**  NIJZ, NVO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.1.6 Ozaveščanje, informiranje in zagovorništvo | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Informiranje in osveščanje glede problematike odvisnosti in dejavnikov tveganja ter zaščitnih dejavnikov** | Komunikacijske aktivnosti z namenom preprečevanja tveganih vedenj in spodbujanja pozitivnega, zdravega načina življenja | X | X | X | X | X | Delovanje spletnega portala Infodroga, izvedene komunikacijske aktivnosti preko družbenih in drugih spletnih omrežij, izvedene posamezne medijske kampanje (Slovenija piha 0,0, varna raba zaslonov, problematika tobaka...) | **Ministrstvo za zdravje,**  NIJZ, MDDSZEM, MVI, NVO |
| **Večja informiranost strokovne in drugih javnosti o programih učinkovite preventive** | Komunikacijske aktivnosti za večjo informiranost različnih javnosti (splošne, strokovne, odločevalcev in drugih) o znanstveno dokazano učinkovitih preventivnih programih | X | X | X | X | X | Vključitev informacij o pomenu znanstveno dokazano učinkovite preventive v komunikacijske aktivnosti na nacionalni in lokalni ravni, namenjenih strokovni javnosti (zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo) ter mladim in staršem. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje**,  MVI, MDDSZEM, raziskovalne ustanove, lokalne skupnosti, NVO |
| **Večja informiranost ranljivih skupin in staršev ter skrbnikov o tveganih vedenjih in programih pomoči, ki so na voljo** | Komunikacijske aktivnosti za večjo informiranost ranljivih skupin o programih pomoči, ki so jim na voljo. Komunikacijske aktivnosti o socialno-čustvenem učenju za starše in skrbnike.  Komunikacijske aktivnosti o tveganjih uporabe konoplje. | X | X | X | X | X | Večja ozaveščenost ranljivih skupin ter staršev in skrbnikov o programih pomoči vezanih na določena tvegana vedenja.  Izvedena analiza spreminjanja družbenega odnosa do konoplje v obdobju 2000 – 2020.  Pripravljene smernice in priporočila za poročanje ter medijski in javni diskurz o konoplji in drugih prepovedanih drogah. | **Nacionalni inštitut za javno zdravje,**  MZ, MVI, MDDSZEM, raziskovalne ustanove, lokalne skupnosti, NVO |
| **Ozaveščanje strokovne in širše javnosti glede varnega predpisovanja zdravil in možnosti vračila neuporabljenih zdravil** | Komunikacijske aktivnosti med zdravniki o varnem predpisovanju zdravil, ki imajo potencial za zasvojenost.  Komunikacijske aktivnosti v splošni javnosti, ki bodo podpirale programe za vračilo neuporabljenih zdravil s pretečenim rokom uporabe. |  | X | X | X | X | Varnejše predpisovanje zdravil s potencialom za zasvojenost. Večja ozaveščenost glede zdravil s pretečenim rokom uporabe in njihovo vračanje. | **Zdravniška zbornica, Lekarniška zbornica,**  MZ, lokalne skupnosti |

# 8.2 Vključevanje posameznika v življenje in skupnost

*(pripravi MDDSZEM)*

**Prednostni ukrepi:**

1. Celostna reintegracija uporabnikov in uporabnic v skupnosti, s poudarkom na povečevanju socialne vključenosti.
2. Zagotavljanje kakovosti – upoštevanje standardov obravnave na področju prepovedanih drog, izvajanje na znanosti temelječih programov, spremljanje in evalvacija ter informiranje strokovne in širše javnosti.

*8.2.1 Celostna reintegracija uporabnikov v skupnosti, s poudarkom na povečevanju socialne vključenosti*

Ključni cilj:

* Opolnomočeni strokovni delavci in sodelavci na področju socialnega varstva.
* Večji delež uporabnikov, ki so vključeni v različne programe.
* Večje število uporabnikov, ki se po zaključku zdravljenja aktivno vključijo v različne aktivnosti, zaposlitvene programe in na trg dela.
* Potrebam uporabnikov prilagojeni programi v skupnosti za uporabnike s kompleksnejšimi in pridruženimi težavami.
* Zgodnja prepoznava uporabnikov in njihova čim hitrejša vključenost v družbo po zaključeni terapevtski obravnavi.
* Večja vključenost uporabnikov v skupnost, prepoznane potrebe skupine uporabnikov prepovedanih drog in posledično alocirana finančna sredstva.

**Prednostni ukrepi:**

* Kontinuirana usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v socialnem varstvu ob upoštevanju redefinicije koncepta pomoči v koncept podpore, skupnostnih konceptov dela.
* Razvoj, širitev in nadgradnja programov za reintegracijo in resocializacijo posameznika v skupnost za različne ciljne skupine s pristopom celostne obravnave.
* Razvoj in nadgradnja programov okrevanja11 ter storitve in programi, povezani s podporo po institucionalni obravnavi.
* Razvoj srednjepražnih programov, ki omogočajo lažje prehajanje med visokopražnimi in nizkopražnimi programi ter omogočajo dostop uporabnikov do detoksikacije.
* Preventivni programi za različne ciljne skupine.

*8.2.2 Destigmatizacija in aktivacijski programi*

Ključni cilji do leta 2030 na tem področju so:

* okrepljeni in prilagojeni zaposlitveni programi za aktivne uporabnike prepovedanih drog oziroma težje zaposljive osebe, oblike zaposlitev za nekdanje in aktivne uporabnike prepovedanih drog;
* večje število vključenih uporabnikov v nove oblike zaposlitvenih in aktivacijskih programov po zaključeni institucionalni obravnavi;
* večje število samostojnih in opolnomočenih uporabnikov;
* zmanjšano število uporabnikov prepovedanih drog;
* večje število uporabnikov, ki se po zaključku zdravljenja aktivno vključijo v različne aktivnosti, zaposlitvene programe in na trg dela.

**Prednostni ukrepi:**

* Krepitev prilagojenih aktivacijskih in zaposlitvenih programov za aktivne uporabnike prepovedanih drog oziroma težje zaposljive osebe.
* Vzpostavitev pogojev za nove, bolj prilagodljive oblike zaposlitev za nekdanje in aktivne uporabnike prepovedanih drog.
* Spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju kadra z različnih področij v programih rehabilitacije in integracije (socialni delavci, psihologi, psihiatri, terapevti).
* Krepitev sodelovanja z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in relevantnimi deležniki, resorji in agencijami za zaposlovanje.
* Informiranje in senzibiliziranje delodajalcev za aktivno zaposlovanje ranljivih posameznikov.
* Nadgradnja programov za vzpostavitev storitve in aktivnosti, namenjene različnim skupinam uporabnikov: mladim v nočnem življenju, abstinentom v času reintegracije, abstinentom v fazi zdravstvene rehabilitacije, uporabnikom substitucijske terapije ter drugim aktivnim uporabnikom prepovedanih drog.
* Podpora in načrtovanje zaposlitvenih programov za težje zaposljive, aktivne uporabnike prepovedanih drog.

# 8.3 Zdravstvena obravnava uporabnikov prepovedanih drog in drugih odvisnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije**: 8.3 Zdravstvena obravnava uporabnikov prepovedanih drog in drugih odvisnosti | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Dostopnost programov zdravljenja ter hitro vključevanje vanje.** | Razvoj novih metod in pilotna implementacija v delo CPZOPD, JZ in NVO. |  |  |  | X | X | Testiranje novih metod dela; zaposlitev novih profilov v CPZOPD; | **Ministrstvo za zdravje**,  CPZOPD, NVO |
| Širitev mreže CPZOPD (odpiranje novih enot) |  |  |  | X | X | Boljša dostopnost za uporabnike glede geografske pokritosti s storitvami nadomestnega zdravljenja in drugimi oblikami podpore. | **Ministrstvo za zdravje**,    CPZOPD |
| **Novelacija Pravilnika o sestavi in načinu dela koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog** | Priprava osnutka in njegovo usklajevanje s ključnimi akterji | X | X |  |  |  | Nadgradnja delovanja mreže centrov | **Ministrstvo za zdravje** |
| **Zagotavljanje kakovostnega izvajanja programov CPZOPD** | Spremljanje izvajanja dela centrov (strokovni in tehnični del)  Redni sestanki koordinacije  Uvedba in izvajanje supervizij  Redna sistemska izobraževanja za zaposlene |  |  |  |  |  | Poročilo (nadzora)  Analiza potreb in zadovoljstva pacientov  Načrt in evidenca izvedenih supervizij  Načrt in evidenca izvedenih izobraževanj  Izvedena letna konferenca o odvisnostih | **Ministrstvo za zdravje**  CPZOPD,  Relevantne stanovske zbornice |
| **Obvladovanje s krvjo prenosljivih bolezni (hepatitis C in B, HIV) med uporabniki** | Redno testiranje, uvajanje in nadzor zdravljenja | X | X | X | X | X | Število diagnosticiranih, število zdravljenih in število ponovitev okužb | CPZOPD |
| **Ustrezna obravnava otrok in mladostnikov v okolju, ločenem od odraslih uporabnikov** | Oblikovanje novega oddelka za obravnavo mladostnikov, ki bo deloval kot poseben oddelek v okviru Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)      Povezovanje s Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov |  | X | X | X | X | Vzpostavljen delujoč oddelek          Pripravljen protokol sodelovanja | **Univerzitetna psihiatrična klinika – Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog**  MZ |
| **Spodaj zapisana tabela (ležeče) je prenesena iz akcijskega načrta 2019 – 2020. Vključen je, da bi izvajalci lahko pregledali zastavljene cilje in ohranili tiste, ki so še relevantni in jih je potrebno še uresničiti ali nadgraditi.** | | | | | | | | |
| *Krepitev delovanja CPZOPD – vsebinski vidik* | ***Pospešitev izvajanja programa »Naloxon za domov«***  *Nadgradnja doktrine zdravljenja odvisnosti, vključno z nekemičnimi odvisnostmi in odvisnosti od novih drog* |  |  |  |  |  | *Večja razpoložljivost » Naloxona za domov« med pacienti*  *Znotraj mreže CPZOPD razširjeni programi za zdravljenje različnih vrst odvisnosti*  *Večja usposobljenost zaposlenih v CPZOPD, nova znanja, nove metode* |  |
| *Krepitev delovanja CPZOPD – tehnični (logistični) vidik* | *Prostorski standardi za zaposlene in za uporabnike, vključno z zadrževanjem uporabnikov znotraj ZD ali v njegovi okolici*  *Vzpostaviti enoten ISO standard za CPZOPD*  *Računalniška opremljenost in mreženje ter beleženje in spremljanje storitev*  *Izboljšana laboratorijska dejavnost (odvzem urina, testiranje na HIV, HPCV)*  *Standardizacija embalaže zdravil , vodenje dokumentacije in vodenje evidence opiatnih zdravil*  *Smiselno prilagajanje urnikov delovanja centrov, vključno z izboljšanjem njihove dostopnosti*  *Izboljšanje javne podobe zdravljenja odvisnosti tudi s pomočjo socialnih omrežij* |  |  |  |  |  | *Vzpostavitev primernih prostorov, vključno s čakalnicami v vseh CPZOPD*  *Enoten ISO standard*  *Sodelovanje z ZZZS, delovanje programa za redno spremljanje storitev vključno s podeljevanjem zdravil ter beleženjem laboratorijskih izvidov, možnost sledenja precepljenosti, izstop iz programa*  *Navodila o izdaji in vodenju evidence opiatnih zdravil*  *Uvedba ISO*  *Posodobitev spletnih strani centrov* | ***Koordinacija CPZOPD***  *CPZOPD MZ* |
| *Program zdravljenja ter zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb, odvisnih od nedovoljenih drog s komorbidnostjo v okviru CZOPD UPK Ljubljana* | *Povezovanje CPZOPD mreže centrov in njihovo sodelovanja z drugimi centri in drugimi programi na območju delovanja CPZOPD* |  |  |  |  |  | *Možnost obravnave dolgotrajne zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb z odvisnosti pridruženimi duševnimi motnjami* | ***Koordinacija CPZOPD***  *MZ*  *Drugi javni in nevladni programi ter zasebni zavodi*  *UPK LJ (CZOPD)* |
| *Povečanje varnosti pacientov in osebja* | *Izobraževanja*  *Redno spremljanje varnostnih razmer v CPZOPD* |  |  |  |  |  | *Posodobitev smernic*  *Redna obravnava problematike na srečanjih koordinacije CPZOPD* | ***Koordinacija CPZOPD***  *MZ* |

# 8.4 Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.4 Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Lažja dostopnost programov zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog** | Krepitev delovanja NVO in JZ za zmanjševanje škode, vključno z mobilnimi enotami in preučitev potreb po širitvi na območja kjer jih primanjkuje | X | X | X | X | X | Zagotavljanje kontinuirane socialne in zdravstvene podpore uporabnikom prepovedanih drog.  Ohranjanje nizkega števila okužb zaradi drog; usmerjanje v programe pomoči. | **Ministrstvo za zdravje**,  MDDSZEM, NIJZ |
| **Nadgradnja programov zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog za različne ranljive skupine uporabnikov (LGBT, mladi, starejši, romska skupnost, migranti).** | Preučiti obseg problematike in potrebe Romske populacije na področju prepovedanih drog ter načrtovati ustrezne odzive. |  |  | X | X | X | *Pričakovane rezultate je potrebno uskladiti v sodelovanju z MDDSZEM* | **Ministrstvo za zdravje,**  MDDSZEM, NIJZ |
| Pregled stanja in ključnih značilnosti mladih, ki tvegano uporabljajo droge in načrtovati nove programe, ki bodo ustrezno odgovarjali na njihove potrebe. |  |  | X | X | X  X | Narejeni zemljevidi obstoječih storitev in potreb mladih.  Sofinanciranje novih programov zmanjševanja škode, zdravstvene in socialne podpore za mlade. | **Ministrstvo za zdravje**,  MDDSZEM, Policija, Mladinske NVO |
| Preučitev spreminjajočih se potreb starajoče se populacije uporabnikov opioidnih drog in priprava priporočil za razvoj novih storitev |  |  |  | X | X | Razumevanje potreb starajoče se populacije uporabnikov opioidnih drog | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ |
| **Krepitev sodelovanja in povezovanja med zdravstvenimi in socialnovarstvenimi programi pomoči.** | Zagotoviti strokovno podporo zdravstvenemu osebju, ki delujejo v okviru NVO | X | X | X | X | X | Zdravstvenemu osebju zagotovljena supervizija in podpora zdravnikov. | **Ministrstvo za zdravje**,  Koordinacija CPZOPD |
| Pilotno uvajanje zdravnika v terensko delo z brezdomnimi osebami. |  |  |  | X | X | V eni NVO je zaposlen zdravnik, ki dela na terenu. Rezultati raziskave spremljanja učinkov zaposlitve na življenja in zdravje uporabnikov. | **Nevladna organizacija**,  MZ, MDDSZEM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.4.1 Izboljšanje odzivanj na predoziranja in umrljivost | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Dostopnost naloksona za uporabnike, njihove vrstnike in družine, dostopnost testiranja na pojav novih in nevarnih snovi na trgu ter vzpostavitev varnih sob za uporabo prepovedanih drog.** | Projekt - Vpliv distribucije »naloksona za domov« v rizični populaciji na uporabo ob dogodkih predoziranja |  |  | X | X | X | Večja razširjenost Naloksona med uporabniki opiatnih drog;  Zmanjšanje št. smrti zaradi predoziranj | **Ministrstvo za zdravje**,  koordinacija CPZOPD, RSK |
| Ohranjanje kvalitete storitve testiranja NPS in PD z namenom zgodnjega opozarjanja in zmanjševanja škode ob posebni pozornosti na preprečevanje zlorab.  Krepitev sprejemnih točk za vzorcev NPS in PD  Izvedba javnega poziva za NVO, za sodelovanje v mreži za anonimno zbiranje in testiranje PAS. |  |  | X | X | X | Manj zdr. zapletov zaradi strupenih primesi v drogah;  Zajem več mladih, ki eksperimentirajo z drogami v programe svetovanja in terapije;  V dialogu ključnih akterjev načrtovati ukrepe za vzpostavitev regijske pokritosti in delujočo mrežo sprejemnih točk za vzorce NPS in PD.  Podpis sporazuma o sodelovanju NVO pri izvedbi anonimnega testiranja PAS | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ, Policija, NLZOH, NVO |
| Vzpostavitev 2 varnih sob ob strogem strokovnem nadzoru in redni sprotni evalvaciji učinka programov:  Nova Gorica  Ljubljana (za njuhanje) | X | X | X | X  X | X  X | Vzpostavljene 2 varnih sob v Gorici in Ljubljani;  Celostna analiza učinkov varnih sob. | **Ministrstvo za zdravje**  NVO, NIJZ, MNZ (Policija), MDDSZEM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.4.2 Razvoj in uvajanje programov za preprečevanje in obravnavo brezdomstva in vidne uporabe prepovedanih drog v skupnosti | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Razvoj trajnih in varnih namestitvenih programov za učinkovito podporo za brezdomne uporabnike prepovedanih drog.** | Vzpostaviti dodatne kapacitete za namestitev |  |  | X | X | X | Vzpostavljene nove namestitve za brezdomne uporabnike prepovedanih drog | ***POTREBNO ŠE USKLADITI IN DOGOVORITI Z MDDSZEM***  ***Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti*** *(kohezija) nove stanovanjske?* |
| Zagotavljanje nadaljnjega sofinanciranja organizacijam, ki zagotavljajo nastanitve | X | X | X | X | X | Nadaljnjo sofinanciranje organizacij prek javnih razpisov | ***POTREBNO ŠE USKLADITI IN DOGOVORITI Z MDDSZEM***  ***Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti****,*  *MZ, NVO, JZ* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.4.3 Ženske kot uporabnice prepovedanih drog | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| Nadgradnja in okrepitev obstoječih in novih programov pomoči za uporabnice prepovedanih drog. | Vzpostavitev delovne skupine za oblikovanje prioritetnih ukrepov za ženske, ki uporabljajo PD |  |  | X | X | X | Oblikovana priporočila za razvoj in nadgradnjo programov, ki posvečajo posebno pozornost specifiki spola | **Nacionalni institut za javno zdravje**,  NVO, znanstveno raziskovalne ustanove, MZ, MDDSZEM |
| Povišanje sofinanciranja programov, ki so namenjeni prav ženskam z odvisnostjo |  |  |  |  | X | Razvoj mreže informacijsko-svetovalnih programov za uporabnice prepovedanih drog. | **Ministrstvo za zdravje**,  MDDSZEM, NVO |
| Informiranje strokovnih skupnosti o specifikah obravnave žensk, ki so uporabnice prepovedanih drog. |  |  | X | X | X | Vsebine o specifiki obravnave žensk, ki uporabljajo droge so uvedene v ponudbo rednih izobraževanj zdravstvene in socialne zbornice. | ***POTREBNO ŠE USKLADITI IN DOGOVORITI Z ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO ZBORNICO***  V sodelovanju MZ, MDDSZEM, zdravstveno in socialno zbornico. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.1.4 Preventiva v nočnem okolju | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023- 2** | **2024- 1** | **2024- 2** | **2025- 1** | **2025- 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Razviti je treba različne kakovostne preventivne programe ter programe zmanjševanja tveganj in škode na področju nočnega življenja mladih, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih.** | Izboljšanje kakovosti, zbiranje in obdelavo podatkov o dejanskem stanju na področju tveganega vedenja mladih v okoljih za preživljanje prostega časa.  Promocija zdravstvene in varnostne standarde za gostinske lokale, ki obratujejo v nočnem času. | X | X | X | X | X | Razviti programi usposabljanja za osebje v gostinskih lokalih, ki obratujejo v nočnem času.  Delo z organizatorji v nočnem življenju | **Komisija RS za droge**,  občine, NVO |
| Raziskati okoliščine situacij podtikanja droge in načrtovanje odzivov in pomoči. |  |  |  | X | X | Poročilo o situacijah in oceni obsega podtikanja droge. | **Ministrstvo za zdravje** |

# 8.5 Vloga in pomen nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.5 Vloga in pomen nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Zagotavljanje dolgoročnega sofinanciranja nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog.** | Priprava strokovnih usmeritev in kompetenc za izvajanje aktivnosti na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, socialne rehabilitacije in reintegracije. |  | X | X | X | X | Izdelan seznam storitev na področju prepovedanih drog, ki jih nevladne organizacije opravljajo lažje kot javni sektor in določeni standardi dela. (Komisija za droge ustanovi delavno skupino) | **Komisija za droge**,  NIJZ, MZ, MDDSZEM, NVO |
| Preučitev možnosti sprememb sistema financiranja, ki bo omogočala trajnejše sofinanciranje za določene dejavnosti ob redni evalvaciji in prilagajanju potrebam |  |  |  |  | X | Preučitev možnosti podaljšanja časovnih obdobij JR s katerimi se sofinancira NVO  Razvoj sistema enotnega spremljanja izvajanja programov – od kvantitativnih do kvalitaivnih vidikov (kot zametek sistema evalvacije) | ***POTREBNO DODATI UKREPE, KI SO V PRISTOJNOSTI MDDSZEM***  **MZ**,  NIJZ, MDDSZEM, Komisija za droge |
| **Redno ocenjevanje stanja oziroma potreb na področju problematike prepovedanih drog v skupnosti v povezavi z epidemiološkimi podatki, pregled pokritosti s programi in storitvami, ki jih izvajajo nevladne organizacije.** | Nadaljnjo izvajanje koordinativnih aktivnosti in raziskav, ki omogočajo vpogled v potrebe in stanje na trgu.  Digitalizacija področja (glej poglavje Informacijski sistem)  Krepitev sistema zgodnjega opozarjanja (EWS) – glej poglavje 8.8. | X | X | X | X | X | Izvajanje koordinacij programov zmanjševanja škode zaradi drog  Izvajanje koordinacij CPZOPD  Spremljanje epidemioloških kazalnikov in trendov  Dodatne raziskave usmerjene v odkrivanje trendov in potreb | NIJZ  koordinacija CPZOPD  NIJZ, MZ  MZ, NIJZ |
| Evalvacija organizacije dela zdravstvenega osebja, ki dela v NVO in predlogi izboljšav |  |  | X | X | X |  | **Ministrstvo za zdravje**,  NVO, JZ |

# 8.6 Alkohol kot najpogostejša droga v našem kulturnem okolju

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** : 8.6 Alkohol kot najpogostejša droga v našem kulturnem okolju | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Dograditev normativnega okolja ter osnovnih strateških dokumentov na področju oblikovanja in izvajanja alkoholne politike v Sloveniji**  **ter**  **vzpostavitev celovitega spremljanja pitja alkohola in njegovih posledic v Sloveniji** | Priprava temeljnega strateškega programa na področju naslavljanja pitja/ porabe alkohola |  |  |  | x | x | Sprejem in izvajanje prvega celovitega strateškega dokumenta na področju naslavljanja pitja alkohola. | **Ministrstvo za zdravje**,  ostala relevantna ministrstva (predvsem MVI, MDP, MDDSZEM, MF, MK, MKGP, MJU, MI, MGTŠ, MVŠZI, MPra, MNZ), NIJZ, TIRS, ZIRS, NVO na področju alkoholne politike |
| Krepitev t.i. »alkoholne dimenzije« v relevantnih sektorskih politikah |  | x | x | x | x | Vzpostavitev t.i. »koordinatorjev za alkoholno politiko« znotraj posameznih resorjev  Delovanje stalne koordinacije z NVO  Delovanje koordinacijskega telesa med NIJZ in MZ  Aktivno sodelovanje MZ v mednarodnih relevantnih forumih (tudi v projektu EVID-ACTION)  Vzpostavitev trajne koordinacije in sodelovanja z oddelki za odvisnost od alkohola | **Ministrstvo za zdravje**,  ostala relevantna ministrstva (predvsem MVI, MDP, MDDSZEM, MF, MK, MKGP, MJU, MI, MGTŠ, MVŠZI, MPra, MNZ), NIJZ, |
| Vzpostavitev koordinativnega telesa za usklajevanje alkoholne politike v Sloveniji |  |  |  | x | x | Formalizacija modela bolj učinkovitega usklajevanja ukrepov na področju alkoholne politike na ravni vlade | **Ministrstvo za zdravje**,  ostala relevantna ministrstva (predvsem MVI, MDP, MDDSZEM, MF, MK, MKGP, MJU, MI, MGTŠ, MVŠZI, MPra, MNZ), NIJZ, TIRS, ZIRS |
| Sistematično spremljanje ključnih epidemioloških podatkov na področju pitja alkohola |  | x | x | x | x | Vzpostavitev celovitega sistema spremljanja ključnih kazalnikov  Izvedba raziskav HBSC, ESPAD, TADD [dodaj druge]  Pridobitev podatkov o razširjenosti FAS med slovenskimi nosečnicami kot podlaga za ustrezno oblikovanje politik v prihodnje | **Ministrstvo za zdravje in Nacionalni institut za javno zdravje** |
| Priprava novele Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) |  |  | x | x | x | Prenova osnovnega normativnega okvira za naslavljanje ključnih izzivov, do katerih je prišlo v zadnjih 20 letih na predmetnem področju | **Ministrstvo za zdravje**,  ostala relevantna ministrstva (predvsem MVI, MDP, MDDSZEM, MF, MK, MKGP, MJU, MI, MGTŠ, MVŠZI, MPra, MNZ), NIJZ, TIRS, ZIRS, NVO na področju alkoholne politike |
| Nadgraditev sistema vrednotenja preventivno-promocijskih programov ter zagotavljanje jasnih smernic izvajalcem aktivnosti | x | x | x | x | x | Zagotavljanje večje kvalitete ter učinkovitih povratnih informacij tako načrtovalcem, kot izvajalcem aktivnosti na terenu s potencialom za postopno certificiranje programov ter s tem boljšo prepoznavnost v ostalih sektorjih |  |
| Kontinuirana podpora preventivnim programom na področju alkohola v okviru JR 2023 - 2025 | x | x | x | x | x | Zagotavljanje usmerjenih, učinkovitih rešitev ter aktivnosti na terenu, s posebno pozornostjo na medijskih kampanjah | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ, NVO na področju alkoholne politike, |
| **Okrepitev ozaveščenosti o škodljivosti pitja alkohola v javnosti ter med relevantnimi akterji**  **in**  **Okrepitev kakovostnih programov zdravljenja bolezni odvisnosti od alkohola** | Oblikovanje načrta medijske aktivnosti in osveščanja na področju problematike alkohola |  |  |  |  |  | Vzpostavitev in delovanje alkoholne dimenzije znotraj Infodroga (spletni portal)  Izvedene medijske aktivnosti ozaveščanja (na primer Slovenija piha 0,0…) | **Ministrstvo za zdravje** |
| Vzpostavitev multisektorskega sistema zgodnjega odkrivanja tistih, ki pijejo tvegano ter prepoznave fenomena zasvojenosti |  | x | x | x | x | Zagotavljanje bolj učinkovitega sistema za zgodnje prepoznavanje ter ustrezno usmerjanje oseb, ki kažejo znake tveganega pitja alkohola, tako znotraj zdravstvenega sistema, kot znotraj drugih okolij (delovno mesto, športni klubi…) | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ, pristojna ministrstva (MVI, MDDSZEM,CZDO, ZD, CSD, |
| Sprejem nacionalnih akcijskih smernic in zagotavljanje kakovostnega psihosocialnega in farmakološkega zdravljenja, s posebnim poudarkom na mladih |  | x | x | x | x | Na podlagi že sintetiziranega znanja priprava ciljnim publikam prilagojeno podporo pri prepoznavanju in naslavljanju tveganega pitja alkohola | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ |
| Nadaljevanje izvajanja programa SOPA | x | x | x | x | x | Nadgrajevanje uspešno zastavljenega in pilotno izvedenega skupnostnega, interdisciplinarnega modela za prepoznavanje tveganega pitja alkohola ter podpori pri opuščanju takega pitja | **Nacionalni institut za javno zdravje**,  akterji na lokalni ravni |
| Nadaljevanje izvajanja projekta MOSA | x | x | x | x | x | Okrepitev delovanja MOSA - nadorganizacijske entitete, ki bo povezuje akterje, ki v Sloveniji delujejo na področju omejevanja pitja alkohola. Vzdrževanje učinkovitega informacijskega vozlišča. | **Ministrstvo za zdravje**,  NIJZ, FDV, Katedra za družinsko medicino MF UNI LJ |
| Dvig trošarin na alkoholne pijače ter uvedba avtomatiziranega usklajevanja trošarin z inflacijo |  | x | x | x | x | Redno usklajevanje trošarin z inflacijo, uskladitev stopenj glede na evropska povprečja ter vzpostavitev avtomatiziranega usklajevanja z namenom doseganja večje premočrtnosti trošarinske politike | **Ministrstvo za zdravje**,  MF |
| **Omejevanje fizične in cenovne dostopnosti alkohola ter njegove vidnosti** | Preučitev uvedbe najnižje cene, pod katero se ne sme prodajati posamezna enota alkohola ter povečanje deleža, ki ga morajo dosegati brezalkoholne pijače v ponudbi na 50% |  |  | x | x | x | Destimulirati potrošnike, da bi posegali po alkoholnih pijačah preko zagotavljanja ustreznih nadomestil ter preprečevanje ponudbe t.i. *»cheap alcohol«,* ki pomembno preprečuje učinkovitost cenovne politike | **Ministrstvo za zdravje**,  MF, NIJZ |
| Izvedba analize ter preučitve dobrih praks pri uvedbi označevanja alkoholnih pijač ter vzpostavitvi zdravstvenih opozoril na alkoholnih pijačah |  |  | x | x | x | Skladno z evropskimi trendi ter načelom »pravica vedeti« krepitev informacij za potrošnika na izdelkih, ki vsebujejo alkohol | **Ministrstvo za zdravje**,  MKGP, MGTŠ |
| Okrepljeno izobraževanje prodajalcev in strežnega osebja ter vzpostavljane učinkovitejših ukrepov za preverjanje starosti kupcev | x | x | x | x | x | Bolje usposobiti strežno in prodajno osebje, vključno z zagotovitvijo bolj učinkovitih tehničnih rešitev za avtomatizirano preverjanje kupcev | **Ministrstvo za zdravje**,  MGTŠ, Trgovinska zbornica, Turistično gostinska zbornica, Policija |
| Ureditev prenosa veljavnih načel in normativnih rešitev na področju omejevanja pitja alkohola v storitve informacijske družbe |  |  | x | x | x | Dosleden prenos ukrepov, ki veljajo na področju omejevanja pitja alkohola, v spletnem okolju, skladno z evropsko uredbo o informacijskih storitvah | **Ministrstvo za zdravje**,  MDP |

# 8.7 Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog

*Pripravi Policija (MNZ)*

# 8.8 Krepitev sistema zgodnjega opozarjanja (EWS)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 8.8 Krepitev sistema zgodnjega opozarjanja (EWS) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Nadgradnja sistema EWS na nacionalni in lokalni ravni z opredelitvijo ključnih deležnikov in institucij, ki so vanj vključene.** | Posodobitev sklepa o ustanovitvi medresorske delavne skupine EWS |  | X |  |  |  | Redno srečevanje medresorske del. skupine, sprotna analiza empiričnih podatkov in poročanje iz terena, predvidevanje razvoja epidemiološke slike in načrtovanje ustreznih odzivov | **Ministrstvo za zdravje,**  Vsi vključeni v EWS |
|  |  | X |  |  | Natančnejše definiranje nalog organizacij članic mreže EWS. |
| **Vrednotenje storitve anonimnega testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi.** | Redne evalvacije storitve testiranja PD in NPS (na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz zapisnikov ob sprejemu vzorcev in (samo)evalvaciji ob prejemu rezultatov)  Celostna evalvacija učinka storitev testiranja PD na vedenje uporabnikov drog  Vzpostavitev delovne skupine za oblikovanje smernic za testiranje PD in NPS | X |  | X  X | X | X  X  X | Letna poročila o evalvaciji zbranih podatkov (prvo poročilo bo zaključeno že letos)  Poročilo; smernice za razvoj storitev na način, ki omogoča najboljši učinek s posebno občutljivostjo na preprečevanje zlorab  Preučeni rezultati raziskave in sprejete smernice | **Nevladna organizacija**,  NIJZ, MZ  **Ministrstvo za zdravje** |
| **Ugotoviti prevalenco prepovedanih snovi v športu med splošno populacijo, oceniti škodo za posameznike in javno zdravje in predvideti potrebne ukrepe za preventivo in zmanjševanje škode.** | Preučiti možnosti za umestitev prepovedanih snovi v športu v sistem EWS ali podoben sistem. |  | X | X | X | X | Večja varnost in ozaveščenost uporabnikov prepovedanih snovi v športu. | **Ministrstvo za zdravje** |

# 8.9 Informatizacija in digitalizacija področja (v usklajevanju z NIJZ)

Ključni cilji:

* Zagotavljanje dostopa do zanesljivih in relevantnih podatkov in informacij v realnem času.
* Okrepitev prizadevanj za razvoj, sprejetje in uporaba pristopov za zgodnje opozarjanje, forenzičnih in novih tehnologij za boljše spremljanje problematike.
* Oblikovanje modelov in analiziranje novih izzivov in nastajajočih groženj za javno zdravje in varnost ter odzivanje nanje.
* Vzpostavitev digitalnega ekosistema v zdravstvu z vsemi vrstami infrastrukturne digitalne informacijske tehnologije, da bo zagotovil celovite in učinkovitejše medsektorske intervencije za podporo ljudem v interakcijah z različnimi službami, pri čemer bo mogoče pravočasno uporabiti povezane anonimne podatke.

# 9. Mednarodno sodelovanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 9. Mednarodno sodelovanje | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Sodelovanje RS v institucijah EU** | Aktivna udeležba v vseh telesih EU, ki delujejo na področju drog (Evropska komisija, Horizontalna delovna skupina za droge, EUROPOL, Evropski center za droge in zasvojenosti – oziroma Agenciji EU za droge)  Aktivna udeležba v diskusijah na ravni EU | X | X | X | X | X | Poročila  Široko sodelovanje politike in stroke pri oblikovanju mnenj za EU  Umeščanje problematike prepovedanih drog in zasvojenosti ter alkohola v programe EU 4 Health | **Komisija Vlade RS za droge in MZ** |
| **Sodelovanje RS v telesih OZN** | Aktivna udeležba na zasedanjih Komisije OZN za droge in Svetovne zdravstvene organizacije | X | X | X | X | X | Promocija stališč RS v strukturah OZN | **Komisija Vlade RS za droge in MZ** |
| **Sodelovanje RS v telesih Sveta Evrope** | Aktivno sodelovanje v Pompidoujevi skupini | X | X | X | X | X | Diskusijski sestanki na posamezno temo  Poročila  Izobraževanja | **Komisija Vlade RS za droge in MZ** |
| **Okrepiti delovanje RS v regiji JV Evropa** | Priprava dvostranskih projektov  Vzpostavljanje povezav na različnih ravneh | X | X | X | X | X | Izvedeni dvostranski projekti  Razvoj mreže različnih strokovnjakov | **Komisija Vlade RS za droge ter MZ in MZZ** |
| **Usklajeno in pregledno delovanje predstavnikov RS v mednarodnih organizacijah** | Polletni koordinativni sestanki |  | X | X | X | X | Izvedeni koordinativni sestanki | **Ministrstvo za zdravje,**  Pristojna ministrstva |

# 10 Organizacijski vidik izvajanja nacionalnega programa in 15 Financiranje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 10 Organizacijski vidik izvajanja nacionalnega programa in 15 Financiranje | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Koordinacija politike in aktivnosti na področju drog v RS – Komisija Vlade RS za droge** | Redni sestanki | X | X | X | X | X | Koordinirana politika na področju drog | **Komisija Vlade RS za droge**  Pristojna ministrstva in strokovne službe  Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti  Predstavnik NVO, ki ga določi CNVOS |
| Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 |  | X |  | X |  |  | **Komisija Vlade RS za droge**  **Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja ReNPPD 23-30** |
| Vzpostavitev ekspertnih delovnih skupin glede na potrebe na področju odvisnosti |  |  |  |  |  |  | **Komisija Vlade RS za droge**  **Ministrstvo za zdravje** |
| **Medresorska delovna skupina** | Redno in ažurno spremljanje izvajanje nalog iz ReNPPD23–30 | X | X | X | X | X | Akcijski načrti do leta 2030.  Osnutek možnosti za morebitno vzpostavitev novega regulativnega okvira za pridelavo (vključno s samooskrbo), proizvodnjo, trženje in prodajo konoplje za osebno uporabo | **Ministrstvo za zdravje**  Pristojna ministrstva in strokovne službe  Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti |
| Priprava akcijskih načrtov do leta 2030 in poročil o izvajanju | X | X | X | X | X |  | **Ministrstvo za zdravje**  Pristojna ministrstva in drugi deležniki |
| Analiza družbenih učinkov ter posledic rabe konoplje na posameznika in družbo | X | X | X | X | X |  | **Ministrstvo za zdravje** |
| **Krepitev modela celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni – LAS** **– Koordinacija LAS** | Krepitev infrastrukture in sodelovanja med deležniki iz različnih resorjev na lokalni ravni | X |  | X |  |  | Izdelan model   * Diseminacija modela   Letna konferenca LAS  Vzpostavljena koordinacija LAS na nacionalni ravni  Letno poročilo o delovanju LAS | **Nacionalni institut za javno zdravje**  MZ  LAS-i  Občine  CPZOPD  CDO, CDZOM, CKZ, Zdrave občine, Zdrave šole  SOS, ZOS, ZMOS  NVO |
| Strokovna podpora lokalnim akcijskim skupinam v okviru območnih enot NIJZ |  | X |  | X |  |  | **Nacionalni institut za javno zdravje** |
| Določitev mehanizma za izvajanje nacionalnega programa in za obravnavanje ključnih izzivov na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti na lokalni ravni |  | X |  | X |  |  | **Nacionalni institut za javno zdravje** |
| Sistematična izobraževanja za strokovne delavce in prostovoljce, ki delajo z ranljivimi skupinami v lokalnih skupnostih |  | X |  | X |  |  | **Nacionalni institut za javno zdravje** |
| **Usklajeno financiranje izvajanja akcijskega načrta** | Usklajeno terminsko financiranje nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo aktivnosti navedene v Resoluciji o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023-2030 | X | X | X | X |  | Vzdržno financiranje izvajanja akcijskega načrta | **Komisija Vlade RS**  **Pristojna ministrstva**  ZZZS  FIHO |
| Zagotovitev financiranja izvajanja aktivnosti znotraj proračunskih postavk pristojnih ministrstev | X | X | X | X | X |  | **Pristojna ministrstva** |
| Redni sestanki vseh financerjev na nacionalni in lokalni ravni | X |  | X |  |  |  |  |

# **11 Evalvacije programov, raziskovalno delo in izobraževanje**, **12 Raziskovalno delo in 13 Izobraževanje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** 11 Evalvacije programov, raziskovalno delo in izobraževanje**,** 12 Raziskovalno delo in 13 Izobraževanje | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Raziskovanje in načrtovanje programov na podlagi raziskovanja potreb** | Evalvacija programov s priporočili glede razvoja in vzpostavitvi novih in nadgradnji trenutnih programov |  |  |  |  |  | Poročilo o evalvaciji oz. nadzoru dela CPZOPD  Skupnostni akcijsko-raziskovalni projekti | **Nacionalni institut za javno zdravje**  Komisija Vlade RS za droge in MZ  Univerze in inštituti  NIJZ |
| Prevalenčna študija o uporabi drog |  |  |  |  |  | Objavljena študija o prevalenci pojava uporabe drog, alkohola, tobaka in uporabe digitalnih tehnologij. |
| Vrednotenje različnih politik, programov, pristopov in postopkov |  |  |  |  |  | Nadgradnja programov glede na potrebe |
| Ciljno raziskovalni projekti |  |  |  |  |  | Poročila o izvedenih CRP-ih |
|  |  |  |  |  |  | (*dodati vse raziskave, ki jih redno izvaja NIJZ)* |
| **Kontinuirana izobraževanja za strokovnjake, ki delajo na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti** | Pregled stanja in potreb na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči  Dodatna in dopolnilna usposabljanja izvajalcev programov: izobraževanja prostovoljcev, vrstniška izobraževanja | X | X | X | X | X | Identifikacija prednostnih področij  Poročilo o stanju na področju usposabljanja izvajalcev v programih preprečevanja in obravnave odvisnosti | **Komisija Vlade RS za droge**  MZ, MDDSZEM, MVI, MNZ,  Lokalne skupnosti  NIJZ  **Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti**  LAS  Univerze  Inštituti |
| **Povezovanje prakse, raziskovanja, izobraževanja in snovanja politik** | Mreženje strokovnjakov  Povezovanje strokovnih delavcev za izboljšanje pogojev dela  Vzpostavljanje sodelovanja z zainteresiranimi deležniki v raziskovanju | X | X | X | X | X | Dvig strokovne ravni izvajalcev v programih pomoči  Usklajenost novih programov z zakonodajo (prilagajanje zakonodaje)  Izvedeno izobraževanje, število napotitev v program kratke intervencije | **Ministrstvo za zdravje** in **Nacionalni institut za javno zdravje**  MP - Center za izobraževanje v pravosodju  MDDSZEM  MVI  Univerze  Druga pristojna ministrstva  gospodarska zbornica, ZPIZ, Socialna zbornica… |

# Zakonodaja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poglavje iz strategije:** Zakonodaja | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Konkretni cilji** | **Izvedbene aktivnosti** | **Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti** | | | | | **Pričakovani rezultati** | **Odgovorne institucije** |
| **2023 -2** | **2024-1** | **2024-2** | **2025-1** | **2025 - 2** | *(prva navedena institucija je odgovorna, ostale so sodelujoče)* |
| **Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)** | Priprava predloga sprememb zakona  Kontinuirano usposabljanje in izobraževanje svetovalcev v probaciji o področju odvisnosti  Informiranje o možnostih uporabe alternativnih načinov obravnave storilcev kaznivih ravnanj v zvezi s prepovedanimi drogami na podlagi opravljene raziskave |  | X | X | X |  | Predlog sprememb in dopolnitev ZPPPD  Sprejetje v Državnem zboru RS  Poročilo o usposabljanjih  Poročilo o raziskavi | **Komisija Vlade RS za droge (MZ)**  Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev ZPPPD |
| **Priprava sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog** | Spremljanje pojavljanja NPS v Republiki Sloveniji in Evropski uniji – EWS | X | X | X | X | X | Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanihdrog  Potrditev na Vladi RS | **Komisija Vlade RS za droge (MZ)**  Skupina za zgodnje opozarjanje na pojav NPS |
| **Predlog Zakona o gojenju, prometu in rabi konoplje za medicinske namene** | Usklajevanja s strokovno javnostjo  Javna obravnava  Medresorsko usklajevanje |  | X | X | X |  | Predlog sprememb in dopolnitev zakona    Sprejetje v Državnem zboru RS | **Komisija Vlade RS za droge (MZ)** |
| **Zakon o omejevanju porabe alkohola -1** | Usklajevanja s strokovno javnostjo  Javna obravnava  Medresorsko usklajevanje |  |  | X | X | X | Predlog sprememb in dopolnitev zakona    Sprejetje v Državnem zboru RS | **Ministrstvo za zdravje** |